## Melhorias
Código | Melhorias | Sugestão | Status
M01 | Animar o titulos das telas para dar uma interatividade melhor | https://daneden.github.io/animate.css/ | Pendente
M02 | Estilo da tela de Resumo de Portifólio | http://bootsnipp.com/snippets/featured/metro-style-dynamic-tiles | OK
M03 | Lista de Tarefas, dependendo da tela aparecera mais colunas | http://bootsnipp.com/snippets/featured/panel-tables-with-filter | Pendente
M04 | Minhas Aprovações | http://bootsnipp.com/snippets/featured/event-list | Pendente
M05 |  | http://www.gajotres.net/ionic-framework-tutorial-6-side-menu-pattern/ ou http://plnkr.co/edit/XnFosA?p=preview
M06 |  | https://github.com/katzer/cordova-plugin-local-notifications/

## RQ00-IProject
Código | Atividades | Estimativa(H) | Status | Dependência
RQ00-A1 | Definir estrutura do aplicativo |  | OK
RQ00-A2 | Definir estrutura do aplicativo |  | OK
RQ00-A3 | Classe de acesso ao serviços do office 365, classe responsável por garatir a autenticação do usuário nos webservices e apis do office 365. | 40 | NOK
RQ00-A4 | Definição das Imagens | 8 | NOK
RQ00-A5 | Navegação dos menus |  | OK
RQ00-A6 | Menu Central de Projetos | 4 | NOK | RQ00-A3
RQ00-A7 | Menu Minhas Tarefas | 4 | NOK | RQ00-A3
RQ00-A8 | Menu minhas Aprovações | 4 | NOK | RQ00-A3
RQ00-A9 | Login | 12 | NOK | RQ00-A3
RQ00-A10 | Alertas | 20 | NOK
RQ00-A11
RQ00-A12
RQ00-A13
Código | Bugs | Estimativa(H) | Status | Dependência
RQ00-B1 | Logotipo do Nimble fica com o fundo preto no windows phone | 2 | NOK | RQ00-A4
RQ00-B2
RQ00-B3
RQ00-B4
RQ00-B5
RQ00-B6
RQ00-B7
RQ00-B8
RQ00-B9
RQ00-B10
RQ00-B11
RQ00-B12
RQ00-B13

## RQ01- Resumo de Portfólio
Código | Atividades | Estimativa(H) | Status | Dependência
RQ01-A1 | Desenhar Tela |  | OK
RQ01-A2 | Classe de acesso as Informações |  | OK
RQ01-A3 | Classe de acesso a lista de projetos (365) | 8 | NOK | RQ00-A3
RQ01-A4 | Link a tela de Projetos com o determinado status |  | Cancelado
RQ01-A5 | Link a tela de Riscos |  | Cancelado
RQ01-A6 | Link a tela de Problemas |  | Cancelado
RQ01-A7 | Classe de aceso a Lista de Riscos | 2 | NOk | RQ00-A3
RQ01-A8 | Classe de acesso a lista de Problemas | 2 | NOK | RQ00-A3
RQ01-A9
RQ01-A10
RQ01-A11
RQ01-A12
RQ01-A13
Código | Bugs | Estimativa(H) | Status | Dependência
RQ01-B1 | O texto dos blocos não esta ficando responsivo | 2h | NOK
RQ01-B2
RQ01-B3
RQ01-B4
RQ01-B5
RQ01-B6
RQ01-B7
RQ01-B8
RQ01-B9
RQ01-B10
RQ01-B11
RQ01-B12
RQ01-B13

## RQ02 - Projetos
Código | Atividades | Estimativa(H) | Status | Dependência
RQ02-A1 | Desenhar Tela | 8 | Pendente
RQ02-A2 | Classe de acesso as Informações | 6 | Pendente | RQ00-A3
RQ02-A3
RQ02-A4
RQ02-A5
RQ02-A6
RQ02-A7
RQ02-A8
RQ02-A9
RQ02-A10
RQ02-A11
RQ02-A12
RQ02-A13
Código | Bugs | Estimativa(H) | Status | Dependência
RQ02-B1
RQ02-B2
RQ02-B3
RQ02-B4
RQ02-B5
RQ02-B6
RQ02-B7
RQ02-B8
RQ02-B9
RQ02-B10
RQ02-B11
RQ02-B12
RQ02-B13
Note on I3: Denis Renam Ursulino: Falta Idéia

## RQ03 - Atribuições
Código | Atividades | Estimativa(H) | Status | Dependência
RQ03-A1 | Desenhar Tela | 8 | Pendente
RQ03-A2 | Classe de acesso as Informações | 10 | Pendente | RQ00-A3
RQ03-A3
RQ03-A4
RQ03-A5
RQ03-A6
RQ03-A7
RQ03-A8
RQ03-A9
RQ03-A10
RQ03-A11
RQ03-A12
RQ03-A13
Código | Bugs | Estimativa(H) | Status | Dependência
RQ03-B1
RQ03-B2
RQ03-B3
RQ03-B4
RQ03-B5
RQ03-B6
RQ03-B7
RQ03-B8
RQ03-B9
RQ03-B10
RQ03-B11
RQ03-B12
RQ03-B13
Note on I3: Denis Renam Ursulino: Minha idéia é colocar a melhoria M4 nesta tela

## RQ04 - Aprovações
Código | Atividades | Estimativa(H) | Status | Dependência
RQ04-A1 | Desenhar Tela | 8 | Pendente
RQ04-A2 | Classe de acesso as Informações | 6 | Pendente | RQ00-A3
RQ04-A3 | Aprovar Tarefa | 8 | Pendente
RQ04-A4
RQ04-A5
RQ04-A6
RQ04-A7
RQ04-A8
RQ04-A9
RQ04-A10
RQ04-A11
RQ04-A12
RQ04-A13
Código | Bugs | Estimativa(H) | Status | Dependência
RQ04-B1
RQ04-B2
RQ04-B3
RQ04-B4
RQ04-B5
RQ04-B6
RQ04-B7
RQ04-B8
RQ04-B9
RQ04-B10
RQ04-B11
RQ04-B12
RQ04-B13